## Лист1
№ | Задача | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
1 | Разобраться в Git и GitHub | Зарегистрироваться, скачать, подключить хранилище | 1.5 | 3 | Не готово, Отложено
2 | Хедер | Разработка хедера | 1.5 |  | Не готово
| меню "города" | разработка окошка с выбором города | 1 |  | Не готово
3 | Основа: | Разработка основного контента сайта | Всего: 13
| Главная страница |  | 2.5 |  | Не готово
| "Мобильная связь + Домашний интернет + Цифровое ТВ" | Разработка стилей | 4 |  | Не готово
| "Домашний интернет + Цифровое ТВ" |  | 1.5 |  | Не готово
| "Домашний интернет" и "Цифровое ТВ" |  | 1.5 |  | Не готово
| "Выгода, первый мес бесплатно" |  | 0.5 |  | Не готово
| Форма "Больше не нужно ходить в офис" (2 варианта) |  | 2 |  | Не готово
| Форма "Есть вопросы?" |  | 1 |  | Не готово
4 | Модальные окна: | Разработка стилей | Всего: 7
| Звонок |  | 0.5 |  | Не готово
| Что интересует? |  | 0.5 |  | Не готово
| Телефон |  | 0.5 |  | Не готово
| Заявка (2 варнианта) |  | 2 |  | Не готово
| Особенности |  | 0.5 |  | Не готово
| Консультация(3 варианта) |  | 3 |  | Не готово
5 | Футер |  | 1 |  | Не готово
|  | Итого: | 25