## Лист1
№ | Задача | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
1 | Разобраться в Git и GitHub | Зарегистрироваться, скачать, подключить хранилище | 2 | 6 | Готово
2 | Хедер | Разработка хедера | 2.5 | 4.5 | Готово
| меню "города" | разработка окошка с выбором города | 1.5 | 2 | Готово
3 | Основа: | Разработка основного контента сайта
| Главная страница |  | 2.5 | 2 | Готово
| "Мобильная связь + Домашний интернет + Цифровое ТВ" | Разработка стилей | 4 | 4 | Готово
| "Домашний интернет + Цифровое ТВ" |  | 2 | 3.5 | Готово
| "Домашний интернет" и "Цифровое ТВ" |  | 1.5 | 2 | Готово
| "Выгода, первый мес бесплатно" |  | 1 | 0.5 | Готово
| Форма "Больше не нужно ходить в офис" (2 варианта) |  | 2 | 2.5 | Готово
| Форма "Есть вопросы?" |  | 1 | 1.5 | Готово
4 | Модальные окна: | Разработка стилей
| Звонок |  | 1 | 2 | Готово
| Что интересует? |  | 1 |  | Не готово
| Телефон |  | 1 |  | Не готово
| Заявка (2 варнианта) |  | 2 |  | Не готово
| Особенности |  | 1 |  | Не готово
| Консультация(3 варианта) |  | 3 |  | Не готово
5 | Футер |  | 1 | 0.5 | Готово
6 | Адаптивная версия |  | 2 |  | Не готово
|  | Итого: | 32 | 31